西华大学2017-2018年度部分修缮工程

设计及技术咨询服务招标文件

一、招标公告

西华大学决定实施西华大学2017-2018年度部分修缮工程设计及技术咨询服务招标。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择设计单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

二、项目概况与招标范围及有关要求
　 （一）项目名称：

西华大学2017-2018年度部分修缮工程设计及技术咨询服务。

（二）招标范围：包括方案设计、施工图设计（设计概算）、现场施工指导、验收等以及其他相关技术咨询服务；

（三）工程内容：自合同签订之日起一年内修缮工程的设计及相关技术咨询服务。

（四）设计咨询成果及时间要求：

设计：签订合同，单个项目设计时间，原则上不超过25日历天（其中包含：方案设计7日历天、施工图设计18日历天，学校审定设计方案时间在外）内完成全部设计工作。

技术咨询：签订合同，业主向乙方提供相关资料后，时间原则上不超过5日历天。

根据项目实际情况，设计及技术咨询成果包括但不限于以下内容：

1、设计方案、备选方案、设计概算、效果图及修缮工程实施方案。

2、全套施工图设计蓝图。

3、效果图、方案设计及施工图设计电子文档。

４、技术咨询结论书面报告。

（五）设计及技术咨询质量、价格等要求：

1、按照国家和行业最新现行有关设计规范和业主要求（委托书）进行设计。

2、质量合格，设计深度应达到编制招标控制价和工程量清单以及施工要求。

3、应按满足功能、安全环保、质量可靠、经济实用、协调美观的原则尽可能优化设计，提供建设性建议供业主参考。

4、设计方案应由业主审定后再进行施工图设计。

5、修缮工程过程中的服务：提供技术咨询和专业意见，以文本方式提交，供业主参考、存档和现场指导施工。

6、修缮工程实施中需要进行勘察的，则由设计单位牵头，选取具备相关勘察资质的单位实施勘察工作，并由设计单位对业主负责。勘察费用下浮率与设计费用下浮率一致。该笔费用由业主统一支付至设计单位。

三、投标单位资格要求
　 （一）投标人资质需具备以下资质条件：

具有建设行政主管部门颁发的建筑行业工程设计乙级及以上资质或工程设计综合资质（不接受联合体投标）。

（二）项目负责人及专业配备人员资格要求：项目负责人应具备相关行业中级及以上专业技术职称，同时具备国家二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构工程师执业资格。要求配备建筑、结构、电气、给水排水、暖通空调专业负责人。

（三）有关要求：

1、信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，没有不良记录、没有重大违法违规记录,；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

2、业绩要求：近3年来具有至少1个学校类设计或类似项目业绩，具有履行合同的相应能力。

四、投标文件的组成：

1、投标函及资质审查资料

2、投标报价

（1）报价按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格【2002】10号文工程设计收费标准计算后，投标人报出按【2002】10号文标准的下浮率，不报具体价格；

（2）工程复杂程度为一般（Ｉ）级，调整系数为0.85；专业调整系数:1.0，附加调整系数：1.0；结算时统一按该系数计算，不作调整。

（3）技术咨询服务参照《四川省咨询人员职级工日费用标准》，仍以下浮率方式报价：

《四川省咨询人员职级工日费用标准》中的规定：高级专家1200元/ 天;高级专业技术职称的咨询人员1000元/天; 中级专业技术职称的咨询人员800元/天。

（4）设计项目和技术咨询服务项目下浮率应一致。

4、设计组织机构及本项目人员配备具体组成及相关资质有效支撑材料。

5、质量控制方案。

6、进度控制方案。

7、设计业绩（要求附相关的设计合同，复印件盖鲜章）。

8、投标声明：须附上不存在禁止性投标的情形声明。

9、其他荣誉资料、质量论证等投标人认为需要提供的有关资料。

10、投标人应对设计质量、时间、技术服务等进行承诺。

11、附件1、2

投标文件一式三份（正本一份，副本两份）密封完好，统一用A4纸，编制完整目录、连续页码，同时提供电子文档一份。

五、评标及定标方法

（一）投标文件评审包括：资格性审查、符合性审查；评标定标。

（二）只有通过资格性审查和符合性审查的投标人方可进入评标环节。

1、资格性审查（复印件要求加盖单位鲜章）

（1）国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

（2）国家建设行政管理部门颁发的设计资质证书复印件。

（3）法定代表人身份证明或授权书原件及授权代表身份证复印件；

（4）项目负责人具有相关行业中级及以上专业技术职称，同时具备二级

注册建筑师或二级结构工程师以上资格加盖注册章。

（5）属于以下情形之一的，属于禁止参加投标的投标人：

A、处于财产被接管、冻结、破产状态；

B、参加本次采购活动期间，有不良记录或未取消；

C、处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

D、其他存在国家和行业禁止性准入资格条件。

附表1：资格性审查表

| 是否按规定提交有效资格性证明材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否属于禁止参加投标的投标人(投标声明) | 营业执照 | 资质证书 | 法人身份证明 /授权委托书 |

2、符合性审查

附表2：符合性审查表

| 审查内容 |  |
| --- | --- |
| 投标文件服务及承诺 | 设计周期、质量是否实质性响应招标文件要求 |

备注：上面两附表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。

3、评标与定标办法

评标时不邀请投标人参加。由学校组成评标小组，按下表规定进行综合评定，依照得分排序，确定2名高分为中标人，如分值相同，报价得分高的优先。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

| 序号 | 项目内容 | 评分标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 具有国家建设行政主管部门颁发的建筑行业工程设计乙级资质得4分；具有国家建设行政主管部门颁发的建筑行业工程设计甲级资质得6分；具有工程设计综合资质得8分。 |  |  | 8分 |
| 2 | 企业业绩 | 2014年至今投标人已完成1个学校类设计业绩得5分，每增加一个类似业绩加2.5分，本项最高得10分。 |  |  | 10分 |
| 3 | 工作大纲 | 质量控制措施 |  | 质量控制措施科学合理得5-7分，质量控件措施较为合理得1-4分，否则不得分 | 7分 |
|  |  | 服务保证措施 |  | 服务保障措施科学合理得6-8分，服务保障措施较为合理得1-5分，否则不得分 | 8分 |
| 4 | 本项目人员配备 | 项目负责人（姓名） | 备相关行业中级专业技术职称，同时具备国家二级注册建筑师或二级注册结构工程师执业资格得2分，具有国家注册一级注册结构或建筑工程师执业资格得4分，同时具有结构或建筑专业高级工程师职称加0.5分，具有研究员或教授级高级工程师加1分，此项最多得5分。 |  | 5分 |
|  |  | 建筑专业负责人（姓名） | 具有国家二级注册建筑师得2分，具有国家注册一级注册建筑工程师执业资格得3分，具有高级工程师加1分，此项最多得4分。 |  | 4分 |
|  |  | 结构专业负责人（姓名） | 具有国家二级注册结构工程师执业资格得2分，具有国家注册一级结构工程师执业资格工得3分，具有高级工程师加1分，此项最多得4分。 |  | 4分 |
|  |  | 暖通专业负责人（姓名） | 具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格得2分，具有高级工程师加2分，此项最多得4分。 |  | 4分 |
|  |  | 电气专业负责人（姓名） | 具有注册电气工程师（供配电）资格得2分，具有高级工程师加2分，此项最多得4分。 |  | 4分 |
|  |  | 给排水专业负责人（姓名） | 具有注册公用设备工程师（给水排水）资格得2分，具有高级工程师加2分，此项最多得4分。 |  | 4分 |
| 5 | 商务报价得分 | 以有效投标的平均下浮率为满分，高于平均下浮率一个百分点扣1分，低于平均下浮率一个百分点扣1.5分，扣完为止。（例：有效平均下浮率为10%，投标下浮率9%扣1.5分，得40.5分，投标下浮率11%扣1分，得41分。） |  |  | 42分 |
|  | 合计分数 |  |  |  | 100分 |

六、费用结算及支付

转账支付。实际设计费收费基价以单项工程招标控制价为计费依据，不支付预付款。施工图交付后支付至合同价的70%；工程竣工验收合格后15个工作日内，支付余款。单个设计项目费用不足3000元的按3000元支付，费用计入总费用。

技术咨询服务费用按公司相应咨询人员级别、标准、时间和下浮率，单个或多个项目统一结算支付公司，由公司支付相应人员。单个项目技术咨询服务费用不足1天的按1天支付，费用计入总费用。

全年所有项目总费用原则上不超过49万元。

七. 投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间为2017年 10月13日当日8:30-11：00，地点为成都市郫县红光镇西华大学校第二办公区107室。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七. 联系方式

招 标 人： 西华大学 地 址：成都市郫县红光镇西华大学

联 系 人： 张老师 电 话： 87720123

2017 年 9月30日

### 一、投标函

致：    (招标人名称)

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件(含澄清问题答复和补遗文件)后，我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标报价为下浮：          %，遵照招标文件的要求承担并完成本项目招标文件及合同工程全部责任、义务，招标文件要求及国家标准。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方理解，贵公司不一定接受最低价投标或你方可能收到的任何投标文件的约束；同时也理解，贵公司不承担我方的任何投标费用。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵单位有权另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：      二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日