2020年国家自然科学基金项目申报

动员大会会议议程

**会议时间：**2019年9月12日 下午3:00

**会议地点**：图书馆报告厅（一厅）

**参会人员**：

校领导：边慧敏、余孝其；各学院科研副院长、拟申报项目负责人（近三年新引进博士必须参加）；科技处、军民融合处相关人员。

**主 持 人**：科技处负责人

**会议议程**：

 一、余孝其副校长做动员讲话；

二、清华大学解国新博士（国家优青、国家青千）进行申报书撰写辅导；

三、科技处介绍去年申报及立项情况、安排2020年项目申报工作；

四、边慧敏书记做会议总结讲话。

**专家简历：**

**解国新：**现为清华大学机械工程系特别研究员、博士生导师。主要研究方向为带电润滑和智能自润滑。先后主持国家自然科学基金项目等16项。发表SCI收录论文64篇，发表论文他引650次。在国内外学术会议做邀请报告14次(大会报告3次)。获全国百篇优博论文奖、教育部自然科学奖3项、中国摩擦学理事会青年学者奖、温诗铸枫叶奖等；入选国家青年千人计划和清华基础研究人才计划。2018年获得“优青”。

**附件材料：**

2020年国家自然科学基金项目申报时间节点及进度安排。

**附件：**

2020年国家自然科学基金项目申报时间节点及进度安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **完成工作内容** | **备注** |
| 2019年9月12日 | 召开**动员大会** |  |
| 2019年9月13日-2019年10月20号 | 各学院上报**拟申请项目选题、摘要、申报编码、项目负责人以第一作者发表的SCI、EI论文目录** | 各学院将统计表通过OA发送给科技处陈南希 |
| 2019年10月21日-2019年12月20号 | 1. 各项目负责人**完成申报书初稿；**
2. 各学院组织专家对申报书初稿进行评审；
3. 申报老师根据评审意见修改；
4. 各学院收齐本学院申报书电子文本发送给科技处。
 | 各学院通过OA发送给科技处陈南希 |
| 2020年12月21日-2020年1月12号 | 科技处将**校外专家审核意见返回**给学院，由学院传达到各项目负责人。 | 科技处通过OA发送给各学院科研院长和科研秘书 |
| 2020年1月12日-2020年2月26号 | 1. 项目负责人完成申报书修改；
2. 各学院再次组织专家对申报书进行评审；
3. 申报老师根据评审意见修改；
4. 各学院收齐本学院**申报书修改稿**电子文本报送给科技处。
 | 各学院通过OA发送给科技处陈南希 |
| 2020年2月27日-2020年3月（具体时间根据国家自然科学基金申报通知再另行通知） | 科技处将**修改稿专家审核意见返回**给学院，由学院传达到各项目负责人。 | 科技处通过OA发送给各学院科研院长和科研秘书 |
| 2020年3月（具体根据国家自然科学基金申报通知再另行通知） | 项目负责人完成**申报书正式版**，在系统上提交，并上报**纸质版申报书**到科技处 |  |